## Hoja1
Diagrama de Gantt
|  | Semana |  | 18
|  | 2015-09-04 | 2015-09-10
® Daniel Zegarra Z.
|  |  | 2015-08-17 | [31 empty] | El rango E9:AI17 tiene el siguiente formato condicional:
|  |  | 0 | 17 ago 2015 al 16 sep 2015
Actividad | Duración (días) | Inicio | Fin | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 2015-08-22 | 2015-08-23 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | 2015-08-29 | 2015-08-30 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16
Columna1 | Columna110 | Columna2 | Columna3 | Columna7 | Columna8 | Columna9 | Columna10 | Columna11 | Columna12 | Columna13 | Columna14 | Columna15 | Columna16 | Columna17 | Columna18 | Columna19 | Columna20 | Columna21 | Columna22 | Columna23 | Columna24 | Columna25 | Columna26 | Columna27 | Columna28 | Columna29 | Columna30 | Columna31 | Columna32 | Columna33 | Columna34 | Columna35 | Columna36 | Columna37
Actividad 1 | 8 | 2015-08-19 | 2015-08-26 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Actividad 2 | 12 | 2015-08-22 | 2015-09-02 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Actividad 3 | 15 | 2015-08-28 | 2015-09-11 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Actividad 4 | 9 | 2015-08-26 | 2015-09-03 | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Actividad 5 | 10 | 2015-09-02 | 2015-09-11 | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Actividad 6 | 5 | 2015-09-05 | 2015-09-09 | [16 empty] | 8 12 7 9 4: 1; 8 12 7 9 5: 2; 8 12 7 9 6: 3; 8 12 7 9 7: 4; 8 12 7 9 8: 5
Actividad 7 | 14 | 2015-09-08 | 2015-09-21 | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Actividad 8 | 8 | 2015-09-12 | 2015-09-19 | [22 empty] | 5 5: 1; 5 6: 2; 5 7: 3; 5 8: 4; 5 9: 5
Actividad 9 | 11 | 2015-09-15 | 2015-09-25 | [22 empty] | 5 8: 1; 5 9: 2
| Celdas: | Formulas:
| C3 | =D5+E2
| D3 | =C3+6
| D5 | =MIN(C9:C17)-2
| D9:D17 | =B9+C9-1
| E6 | =TEXTO(E7,"dd mmm yyyy")&" al "&TEXTO(AI7,"dd mmm yyyy")
| E7 | =D5+D6
| E9:AI17 | =SI(O(E$7<$C9,E$7>$D9),"",SI($C9=E$7,1,E$7-$C9+1))
| F7:AI7 | =E7+1
El Control de número esta vinculado con la celda E2, Min=0, Max=90
La Barra de desplazamiento esta vinculada con la celda D6, Min=0, Max =60
El rango E7:AI7 tiene el siguiente formato condicional:
Formulas:
Columna2 = [Columna2, row above]+3
Columna3 = [Columna110]+[Columna2]-1