## Hoja1
Cuadro de Actividades a Realizar
Del 28 may 2016 al 30 jun 2016
Actividad | Inicio | Dias | Final
Act1 | 2016-05-28 | 5 | 2016-06-03
Act2 | 2016-06-02 | 3 | 2016-06-07
Act3 | 2016-06-04 | 6 | 2016-06-13
Act4 | 2016-06-13 | 8 | 2016-06-23
Act5 | 2016-06-19 | 4 | 2016-06-23
Act6 | 2016-06-23 | 5 | 2016-06-30
Formulas:
Final = WORKDAY.INTL([Inicio],[Dias],1)
Inicio = [Final, row above]-1
Inicio = [Final, row above]