## Hoja1
PARTIDAS | UND | METRADO | REND 1 | DUR 1 =MET/REN | NUMERO CUADRILLAS | REND 2= #CUAD*REND 1 | DUR 2 = MET/REND 2 | DUR 3
COLUMNAS
ACERO | KG | 65820 | 250 | 263.28 | 10 | 2500 | 26.328 | 26
ENCOFRADO | M2 | 6105 | 24 | 254.375 | 10 | 240 | 25.4375 | 26
CONCRETO | M3 | 589 | 10 | 58.9 | 6 | 60 | 9.8167 | 10
RECURSOS ACERO |  |  |  |  | RECURSOS CONCRETO
|  | CUAD 1 | CUAD 2 |  |  |  | CUAD 1 | CUAD 2
OPERARIO | HH | 1 | 10 |  | OPERARIO | HH | 3 | 18
OFICIAL | HH | 1 | 10 |  | OFICIAL | HH | 1 | 6
[5 empty] | PEÓN | HH | 10 | 60
[5 empty] | OPERADOR | HH | 1 | 6
RECURSOS ENCOFRADO |  |  |  |  | MEZCLADORA | HM | 1 | 6
|  | CUAD 1 | CUAD 2
OPERARIO | HH | 2 | 20
OFICIAL | HH | 1 | 10
ANÁLISIS DE COSTOS TOTALES DEL ACERO
REND | 2500 | KG/DÍA | JORNADA | 8 | HORAS/DÍA
RECURSOS | UND | CUADR 2 | CANTIDAD UNITARIA | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL | METRADO | TIPO DE RECURSOS | TIPO RECURSO PROJECT | CANTIDAD TOTAL | COSTO TOTAL | NOMBRE | UNIDAD | COSTO
OPERARIO | HH | 10 | 0.032 | 15 | 0.48 | 65820 | MANO DE OBRA | TRABAJO | 2106.24 | 31593.6 | OPERARIO | 10
OFICIAL | HH | 10 | 0.032 | 12 | 0.384 | 65820 | MANO DE OBRA | TRABAJO | 2106.24 | 25274.88 | OFICIAL | 10
ACERO CORRUGADO | KG |  | 1.05 | 3 | 3.15 | 65820 | MATERIAL | MATERIAL | 69111 | 207333 | ACERO CORRUGADO | 69111
ALAMBRE | KG |  | 0.2 | 3.5 | 0.7 | 65820 | MATERIAL | MATERIAL | 13164 | 46074 | ALAMBRE | 13164
HERR. MANUALES | %MO |  | 5% | 0.864 | 0.0432 | 65820 | EQUIPO | COSTO | 3291 | 2843.424 | HERR MANUALES |  | 2843.424
|  |  |  | COSTO UNITARIO | 4.7572 |  |  |  | COSTO TOTAL | 313118.904
|  |  |  | METRADO | 65820
|  |  |  | COSTO TOTAL | 313118.904
ANÁLISIS DE COSTOS TOTALES DEL ENCOFRADO
REND | 240 | P2/DÍA | JORNADA | 8 | HORAS/DÍA
RECURSOS | UND | CUADR 2 | CANTIDAD UNITARIA | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL | METRADO | TIPO DE RECURSOS | TIPO RECURSO PROJECT | CANTIDAD TOTAL | COSTO TOTAL | NOMBRE | UNIDAD | COSTO
OPERARIO | HH | 20 | 0.66667 | 15 | 10 | 6105 | MANO DE OBRA | TRABAJO | 122100 | 61050 | OPERARIO | 20
PEÓN | HH | 10 | 0.33333 | 10 | 3.3333 | 6105 | MANO DE OBRA | TRABAJO | 61050 | 20350 | PEÓN | 10
MADERA | P2 |  | 5.2 | 5 | 26 | 6105 | MATERIAL | MATERIAL | 31746 | 158730 | MADERA | 31746
ALAMBRE | KG |  | 0.1 | 3.5 | 0.35 | 6105 | MATERIAL | MATERIAL | 610.5 | 2136.75 | ALAMBRE | 610.5
HERR. MANUALES | %MO |  | 5% | 13.3333 | 0.66667 | 6105 | EQUIPO | COSTO | 305.25 | 4070 | HERR. MANUALES |  | 4070
|  |  |  | COSTO UNITARIO | 40.35 |  |  |  | COSTO TOTAL | 246336.75
|  |  |  | METRADO | 6105
|  |  |  | COSTO TOTAL | 246336.75
ANÁLISIS DE COSTOS TOTALES DEL CONCRETO
REND | 60 | M3/DÍA | JORNADA | 8 | HORAS/DÍA
RECURSOS | UND | CUADR 2 | CANTIDAD UNITARIA | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL | METRADO | TIPO DE RECURSOS | TIPO RECURSO PROJECT | CANTIDAD TOTAL | COSTO TOTAL | NOMBRE | UNIDAD | COSTO
OPERARIO | HH | 18 | 2.4 | 15 | 36 | 589 | MANO DE OBRA | TRABAJO | 10602 | 21204 | OPERARIO | 18
OFICIAL | HH | 6 | 0.8 | 12 | 9.6 | 589 | MANO DE OBRA | TRABAJO | 3534 | 5654.4 | OFICIAL | 6
PEÓN | HH | 60 | 8 | 10 | 80 | 589 | MANO DE OBRA | TRABAJO | 35340 | 47120 | PEÓN | 60
OPERADOR | HH | 6 | 0.8 | 15 | 12 | 589 | MANO DE OBRA | TRABAJO | 3534 | 7068 | OPERADOR | 6
MEZCLADORA | HM | 6 | 0.8 | 50 | 40 | 589 | EQUIPO | TRABAJO | 3534 | 23560 | MEZCLADORA | 6
CEMENTO | BLS |  | 9 | 20 | 180 | 589 | MATERIAL | MATERIAL | 5301 | 106020 | CEMENTO | 5301
ARENA | M3 |  | 0.6 | 30 | 18 | 589 | MATERIAL | MATERIAL | 353.4 | 10602 | ARENA | 353.4
PIEDRA | M3 |  | 0.4 | 40 | 16 | 589 | MATERIAL | MATERIAL | 235.6 | 9424 | PIEDRA | 235.6
AGUA | M3 |  | 0.18 | 10 | 1.8 | 589 | MATERIAL | MATERIAL | 106.02 | 1060.2 | AGUA | 106.02
HERR MANUALES | %MO |  | 10% | 137.6 | 13.76 | 589 | EQUIPO | COSTO | 58.9 | 8104.64 | HERR MANUALES |  | 8104.64
|  |  |  | COSTO UNITARIO | 407.16 |  |  |  | COSTO TOTAL | 239817.24
|  |  |  | METRADO | 589
|  |  |  | COSTO TOTAL | 239817.24
𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝑂 𝑈𝑁𝐼𝑇∗𝐶𝐴𝑁𝑇 𝑈𝑁𝐼𝑇